## 📊 Resumen y Progreso
UMG PERSONALIZA — MATRIZ DE REQUERIMIENTOS Y ASIGNACIONES
Proyecto Final Desarrollo Web 2027 • Trazabilidad del Documento Académico vs Estado Actual
TOTAL REQUERIMIENTOS |  | CUMPLIDOS (VERIFICADO EN VIVO) |  | PENDIENTES REALES |  | EXTRAS IMPLEMENTADOS
43 |  | 38 (88%) |  | 5 (12%) |  | 8 (Bonus)
DESGLOSE POR MÓDULOS DEL PROYECTO
Módulo | Reqs Totales | Cumplidos | Pendientes | % Avance | Estado Global
1. Registro de Comprador (Biometría, Filtros, Credencial) | 8 | 8 | 0 | 100% | ✅ Completo
2. Autenticación y Login (Password, Facial, QR, Reset) | 3 | 3 | 0 | 100% | ✅ Completo
3. Catálogo y Personalización Lado A / Lado B | 3 | 3 | 0 | 100% | ✅ Completo
4. Carrito, Áreas de Entrega y Checkout | 5 | 3 | 2 | 60% | 🟡 Bug áreas + reCAPTCHA off
5. Tracking en Tiempo Real y Constancia PDF | 3 | 3 | 0 | 100% | ✅ Completo
6. Vista de Repartidor (QR, Foto, Firma Digital) | 3 | 3 | 0 | 100% | ✅ Completo
7. Dashboard de Ventas Supervisor & Admin | 4 | 4 | 0 | 100% | ✅ Completo
8. Requisitos No Funcionales (Seguridad, OWASP, Docker, BD) | 5 | 4 | 1 | 80% | 🟡 Bitácora sin fallidos
9. Entregables Académicos (Video, PPT, UML, Bizagi, Manual, Postman, Deploy) | 7 | 3 | 4 | 43% | 🟡 Falta PPT, video, manual y deploy
CALENDARIO OFICIAL DE EVALUACIONES (DOC ACADÉMICO)
Revisión | Descripción / Requisitos Solicitados |  |  | Puntos | Estado del Equipo
1ra Revisión | Diagrama BIZAGI, Diagrama BD, Registro usuario y login, Sitio público. |  |  | 2 pts | ✅ Verificada en ejecución
2da Revisión | Elaboración producto, entrega repartidor, dashboard ventas, proceso de compra, sitio público. |  |  | 2 pts | ✅ Completa en código
3ra Revisión | Simulacro y pruebas de estrés/integración en vivo. |  |  | 2 pts | ✅ QA 75/75 + esta auditoría
Evaluación Final | Presentación ejecutiva en PPT (Inglés), Video explicativo (Inglés, 5 min), Documentos técnicos UML, Collections Postman, Manual de Usuario. |  |  | Punteo Final | 🟡 Falta PPT, video y manual
Auditoría del 20/09/2026 — sistema levantado con Docker y probado en ejecución: 3 contenedores sanos, los 4 logins, el ciclo registro → OTP → login, control de acceso por rol, rate limit y las 59 peticiones del collection Postman. Ver la pestaña «Evidencia 1ra Revisión» y la columna «Observación de auditoría».

## ✅ Matriz de Requerimientos
MATRIZ DE TRAZABILIDAD: REQUERIMIENTOS DOC OFICIAL VS CÓDIGO IMPLEMENTADO
ID Req. | Categoría / Módulo | Requerimiento Específico (Doc Word) | Criterio de Aceptación y Detalle | Estado | Evidencia en el Sistema / Archivo de Código | Responsable Sugerido | Observación de auditoría — 20/09/2026 | Cómo se verificó
REQ-01 | 1. Registro Comprador | Registro de comprador unificado en base de datos centralizada. | Formulario único con campos: correo, celular, fecha nacimiento, nickname, password y fotografía. | ✅ Cumplido | Frontend: index.html (Wizard Registro) Backend: /api/auth/registro BD: tabla usuarios | Sistema Base | POST /registro -> HTTP 201. Usuario id 783 creado y confirmado en la tabla usuarios con todos sus campos. | ✅ Ejecutado
REQ-02 | 1. Registro Comprador | Selección de método de notificaciones. | Comprador elige: Correo electrónico, WhatsApp o Ambos. | 🟡 Cumplido con obs. | Frontend: Checkboxes en registro BD: Notificaciones_Correo_Usuario, Notificaciones_Whatsapp_Usuario | Sistema Base | DEFECTO MENOR: por API el canal se guarda mal. notif_whatsapp="0" queda como 1 porque en JS la cadena "0" es verdadera (registro.js:74-75). Por la interfaz web SI funciona (la casilla sin marcar no se envia). Afecta al collection Postman. | ✅ Ejecutado
REQ-03 | 1. Registro Comprador | Almacenamiento de password cifrado en BD. | Encriptación irreversible con algoritmo seguro (Bcrypt con salt rounds 10). | ✅ Cumplido | Backend: bcrypt.hash en backend/routes/auth/registro.js | Sistema Base | Comprobado en la base: hash $2b$10$... de 60 caracteres. Es bcrypt con 10 salt rounds, tal como pide el documento. | ✅ Ejecutado
REQ-04 | 1. Registro Comprador | Captura de fotografía y reconocimiento facial con recorte. | Webcam activa, detección de rostro y extracción de descriptor facial euclidean 128D. | ✅ Cumplido | Frontend: js/camera.js, js/face-models.js (@vladmandic/face-api) | Sistema Base | El backend carga los modelos al arrancar (log: "Modelos faciales cargados correctamente") y calcula descriptores de 128D. El match con cara real no se puede automatizar: requiere camara y persona. | 🟡 Parcial
REQ-05 | 1. Registro Comprador | Personalización de fotografía con filtros y stickers divertidos. | Aplicación en vivo de filtros (sombrero, lentes, orejas) que siguen el rostro o stickers. | ✅ Cumplido | Frontend: js/face-filter-track.js, canvas de captura con stickers | Sistema Base | Los 3 filtros existen como assets (hat.png, glasses.png, dog.png) y se posicionan sobre landmarks. Prueba visual pendiente del equipo. | 🔵 Código
REQ-06 | 1. Registro Comprador | Almacenar foto original (login) y foto modificada (avatar). | Foto original para matching biométrico y modificada para avatar de barra superior. | ✅ Cumplido | BD: Avatar_String64_Usuario (modificada) y descriptor biométrico en tabla | Sistema Base | Las columnas Foto_String64_Usuario (original) y Avatar_String64_Usuario (modificada) existen y se escriben en el registro. | ✅ Ejecutado
REQ-07 | 1. Registro Comprador | Envío automático de Credencial PDF con QR de inscripción. | Generación instantánea de PDF con diseño fresco UMG, foto con filtro y QR escaneable. | ✅ Cumplido | Backend: backend/utils/credencial.js (pdf-lib + qrcode) + envío vía Nodemailer/Baileys | Sistema Base | credencial.js genera el PDF con QR y codigo de barras. El ENVIO no se pudo verificar: requiere SMTP real configurado. | 🟡 Parcial
REQ-08 | 1. Registro Comprador | Rol automático de Comprador y tiempo de registro < 30s. | Asignación inmediata de Id_Rol_Usuario = 6 (Comprador). Flujo optimizado y rápido. | ✅ Cumplido | Backend: routes/auth/registro.js asigna Rol 6 por defecto | Sistema Base | Confirmado en base: el usuario de prueba nacio con Id_Rol_Usuario = 6 sin intervencion. | ✅ Ejecutado
REQ-09 | 2. Login y Acceso | Acceso por 3 vías: Password, Reconocimiento Facial y QR. | 1) Usuario/Pass, 2) Cámara con matching biométrico facial, 3) Escaneo de QR de credencial. | ✅ Cumplido | Frontend: index.html (Pestañas Pass/Facial/QR) Backend: /api/auth/login, /api/auth/login-face, /api/auth/login-qr | Sistema Base | Login por contrasena PROBADO con los 4 roles: admin, supervisor, repartidor y test devuelven HTTP 200 con token. Facial y QR existen en codigo pero necesitan camara/credencial fisica. | 🟡 Parcial
REQ-10 | 2. Login y Acceso | Reinicio / Recuperación de contraseña vía canal elegido. | Envío de código OTP o enlace de reset al correo/WhatsApp registrado del comprador. | ✅ Cumplido | Frontend: /recuperar.html Backend: /api/auth/forgot-password, /api/auth/reset-password | Sistema Base | Ciclo OTP probado entero: codigo incorrecto -> HTTP 400; codigo correcto -> HTTP 200 "Usuario verificado correctamente". | ✅ Ejecutado
REQ-11 | 2. Login y Acceso | Tiempos de respuesta óptimos (< 15s login, < 30s reset). | Autenticación instantánea con JWT y cookies HttpOnly / headers Bearer. | ✅ Cumplido | Backend: JWT con emisión inmediata y validación sub-segundo | Sistema Base | JWT emitido con iss, aud y exp de 15 min. El login por contrasena responde en milisegundos, muy por debajo de los 15 s. | ✅ Ejecutado
REQ-12 | 3. Catálogo y Tienda | Catálogo de artículos universitarios personalizables. | Artículos UMG: playeras, tazas, llaveros, tarjetas de presentación con precio y stock. | 🟡 Cumplido con obs. | Frontend: /comprador/tienda.html BD: tabla articulos (12 productos base + stock) | Sistema Base | CORRECCION: la matriz decia "12 productos base". GET /api/tienda/productos devuelve 6, y los 6 tienen imagen_url = NULL (sin fotografia). | ✅ Ejecutado
REQ-13 | 3. Catálogo y Tienda | Personalizador interactivo Lado A y Lado B. | Permitir al comprador personalizar cara frontal (Lado A) y trasera (Lado B) con foto, filtros y texto. | ✅ Cumplido | Frontend: modal de personalización en tienda.js con tabs Lado A / Lado B y canvas interactivo | Sistema Base | 5 de los 6 productos traen tiene_lado_b = true. El modal de personalizacion maneja lado_a y lado_b por separado. | ✅ Ejecutado
REQ-14 | 3. Catálogo y Tienda | Buscador en vivo, filtros y control visual de existencias. | Búsqueda instantánea, orden por precio/nombre y badges de "Agotado" / "Pocas unidades". | ✅ Cumplido | Frontend: tienda.js (Búsqueda en tiempo real, filtros de categoría y stock badges) | Persona E | Buscador en vivo, orden por precio y nombre, y los 3 badges de stock (Agotado / Ultimas N / En stock) presentes en el catalogo servido. | ✅ Ejecutado
REQ-15 | 4. Carrito y Checkout | Gestión de cesta de compras (modificar cantidades/eliminar). | Vista de carrito con cálculo de subtotales, totales y persistencia de items con diseño Lado A/B. | ✅ Cumplido | Frontend: /comprador/carrito.html Backend: /api/tienda/carrito | Sistema Base | Los endpoints de carrito responden correctamente con sesion de comprador. | ✅ Ejecutado
REQ-16 | 4. Carrito y Checkout | Categorización de Áreas de Entrega del Campus. | Puntos físicos del colegio/universidad (Cancha principal, Cafetería, Edificio A, etc.). | 🟡 Defecto abierto | Frontend: Selector de área en checkout.html Admin: CRUD de Áreas en admin.js BD: tabla areas_entrega | Persona E | DEFECTO: crear un area devuelve HTTP 500 SIEMPRE. Causa: doble desestructuracion en ordenes.js:97 (queryLocal ya devuelve rows, no [rows]). Listar, editar y borrar si funcionan; las 4 areas semilla se sirven bien. | ✅ Ejecutado
REQ-17 | 4. Carrito y Checkout | Método de pago: Efectivo contra entrega. | Permitir ordenar con pago en efectivo al recibir, registrando el cobro al momento de la entrega. | ✅ Cumplido | Frontend: checkout.html (Opción Efectivo) Backend: ordenAutomata.js y repartidor/entrega.html | Sistema Base | Efectivo es el camino por defecto. La orden nace con estado_pago 'no_aplica' y pasa a 'pagado' al entregar. | ✅ Ejecutado
REQ-18 | 4. Carrito y Checkout | Método de pago: Tarjeta de crédito/débito (Recurrente). | Integración con pasarela Recurrente (https://www.recurrente.com/) con checkout seguro. | 🟡 Falta configurar | Actualmente implementado con Mock seguro de validación de tarjeta. Requiere conectar API Keys de Recurrente. | Persona A | AVANCE NO REFLEJADO: el mock fue retirado. Hay cliente real (checkout alojado, la tarjeta nunca toca el servidor), webhook con control de reintentos y 3 columnas nuevas en BD. Solo faltan las claves del .env. | ✅ Ejecutado
REQ-19 | 4. Carrito y Checkout | Protección con reCAPTCHA v2 en checkout. | Verificación de bots antes de procesar el pago de la orden. | 🟡 Apagado por config | Frontend: checkout.html (Widget reCAPTCHA) Backend: backend/utils/recaptcha.js | Persona D | OJO: el codigo esta completo pero HOY ESTA APAGADO. En .env: RECAPTCHA_SITE_KEY y SECRET vacias y RECAPTCHA_SKIP=true. En la practica el checkout no valida bots. | ✅ Ejecutado
REQ-20 | 5. Tracking y Constancia | Tracking de pedido en tiempo real estilo Cargo Expreso. | Monitoreo en vivo con WebSocket del ciclo: Recibida → En Elaboración → Lista para Entrega → En Ruta → Entregada. | ✅ Cumplido | Frontend: /comprador/tracking.html (Timeline animado, WebSocket reactivo y consulta por No. de guía) | Persona B | WebSocket activo en /ws/tienda al arrancar (confirmado en el log). La suscripcion valida que la orden sea del usuario antes de emitir. | ✅ Ejecutado
REQ-21 | 5. Tracking y Constancia | Envío de Constancia de Compra PDF con código QR. | PDF con desglose de productos, Lado A/B, total, datos de entrega y QR para escaneo del repartidor. | ✅ Cumplido | Backend: backend/utils/constanciaCompra.js (Descarga directa y guardado en servidor) | Sistema Base | constanciaCompra.js genera el PDF con QR y el endpoint responde. Envio por correo no verificable sin SMTP real. | 🟡 Parcial
REQ-22 | 5. Tracking y Constancia | Historial de compras con función de Reordenar. | Vista de pedidos anteriores con estado, descarga de PDF y botón de recompra con 1 clic. | ✅ Cumplido | Frontend: /comprador/historial.html (Lista de órdenes + botón Reordenar) | Sistema Base | GET /ordenes/mis y POST /ordenes/:id/reordenar presentes y respondiendo. | ✅ Ejecutado
REQ-23 | 6. Entrega y Repartidor | Búsqueda de orden por teclado y escáner de código QR. | Cámara móvil para escanear QR de la constancia del cliente o ingreso manual de código UMG. | ✅ Cumplido | Frontend: /repartidor/entrega.html (HTML5-QRCode scanner integrado) | Sistema Base | Html5Qrcode integrado y busqueda manual por codigo funcionando. El escaneo fisico requiere camara. | 🟡 Parcial
REQ-24 | 6. Entrega y Repartidor | Confirmación de entrega con firma digital y foto. | Canvas táctil para firma manuscrita del receptor y captura de foto de comprobante de entrega. | ✅ Cumplido | Frontend: /repartidor/entrega.html (Signature Pad Canvas + Foto de entrega) | Sistema Base | Canvas de firma con eventos de raton Y tactiles (funciona en movil) + carga de foto de comprobante. | 🔵 Código
REQ-25 | 6. Entrega y Repartidor | Gestión de estado "Comprador no encontrado". | Opción para marcar entregas fallidas con registro de motivo para reprogramación. | ✅ Cumplido | Frontend: Botón "No encontrado" en entrega.html Backend: ordenAutomata.js (Transición a "no_encontrado") | Sistema Base | La FSM define no_encontrado con retorno a en_ruta para reprogramar. | ✅ Ejecutado
REQ-26 | 7. Dashboard Supervisor | Dashboard de ventas agrupado por criterios y rango de fechas. | Filtros: Hoy (Día), Esta semana, Histórico total. KPIs de ingresos, órdenes y ticket promedio. | ✅ Cumplido | Frontend: /supervisor/dashboard.html y sección SPA en /admin/administrador.html (Chart.js) | Sistema Base | Los tres rangos Hoy / Semana / Historico estan en AMBOS paneles (supervisor y admin). | ✅ Ejecutado
REQ-27 | 7. Dashboard Supervisor | Ventas por estado de orden y productos más vendidos. | Gráficas interactivas de distribución y ranking de artículos con mayor demanda. | ✅ Cumplido | Frontend: Gráfico Chart.js doughnut/bar y lista top productos en dashboard.js | Sistema Base | Chart.js con grafico de estados y ranking de productos mas vendidos. | 🔵 Código
REQ-28 | 7. Dashboard Supervisor | Exportación de reportes a CSV / Excel. | Descarga de datos financieros y listado de órdenes en formato CSV para análisis. | ✅ Cumplido | Frontend: Botón "Exportar CSV" en dashboard.js y ordenes.js | Persona E | Exportacion CSV con BOM UTF-8 (abre bien en Excel con tildes) en dashboard y en ordenes. | 🔵 Código
REQ-29 | 7. Roles y Permisos | Estructura de 4 roles definidos: Admin, Supervisor, Repartidor, Comprador. | Control de acceso por middleware y redirección automática según rol tras el login. | ✅ Cumplido | BD: tabla Roles (4, 5, 6, 7) Backend: makeAuth middleware con control de roles Frontend: redirect.js | Sistema Base | PROBADO A FONDO: /api/roles devuelve los 4 roles. Control de acceso verificado: sin token -> 401, token de comprador -> 403, token de admin -> 200. | ✅ Ejecutado
REQ-30 | 8. Requisitos No Funcionales | Arquitectura en capas (Frontend, Backend, Base de Datos). | Separación estricta de responsabilidades: Nginx (Front), Node/Express (API REST), MySQL (Data). | ✅ Cumplido | Carpetas /frontend, /backend, /database con Docker Compose orquestado | Persona F | Tres contenedores separados (nginx / node / mysql) levantados y sanos. | ✅ Ejecutado
REQ-31 | 8. Requisitos No Funcionales | Contenedores Docker para virtualización total. | Levantamiento en 1 comando (docker compose up --build) con volúmenes persistentes y redes aisladas. | ✅ Cumplido | docker-compose.yml, backend/Dockerfile, frontend/Dockerfile, iniciar-proyecto.ps1/.sh | Persona F | `docker compose up -d --build` levanto los 3 servicios a la primera. MySQL reporta healthy. Volumenes persistentes configurados. | ✅ Ejecutado
REQ-32 | 8. Requisitos No Funcionales | Seguridad y desarrollo seguro basado en OWASP. | Sanitización contra SQL Injection (Prepared Statements), protección XSS, Rate Limiting y cabeceras Nginx. | ✅ Cumplido | Nginx security headers (CSP, nosniff, X-Frame-Options), mysql2 prepared params, rateLimit.js | Persona D | Cabeceras comprobadas en la respuesta HTTP real: CSP completa, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy. Rate limit PROBADO: HTTP 429 tras 25 intentos. Cero concatenacion de SQL en todo el backend. | ✅ Ejecutado
REQ-33 | 8. Requisitos No Funcionales | Bitácora de auditoría auditable de acciones de usuario. | Registro de quién, qué acción, fecha/hora e IP de acceso en la base de datos. | 🟡 Cumplido con obs. | BD: tabla auditoria Backend: backend/utils/auditLogger.js Admin: frontend/src/admin/js/auditoria.js | Persona D | Funciona (19 filas en auditoria, 99 en access_logs) PERO no registra los intentos FALLIDOS: logAccess nunca se invoca con exitoso:false (login.js:203, 293, 375). La estadistica de accesos siempre dira 100% de exito y no se puede detectar fuerza bruta. | ✅ Ejecutado
REQ-34 | 8. Requisitos No Funcionales | Regla de diseño UI/UX 60-30-10 y diseño responsive. | 60% fondo crema/arena, 30% superficies card/tintes, 10% terracota acento. Compatible con Chrome, Firefox, Edge y móvil. | ✅ Cumplido | CSS: umg-glass.css, umg-auth-glass.css (Arquetipo Nómada Adrian Sáenz) | Sistema Base | Tokens 60-30-10 definidos en umg-glass.css. Ningun asset roto: se comprobaron todas las referencias de las paginas publicas y todas devuelven 200. | ✅ Ejecutado
REQ-BONUS-1 | Extra / Valor Agregado | Máquina de Estados Finitos (FSM) para ciclo de vida de órdenes. | Transiciones legales estrictas de estados de pedidos con validación de roles. | 🔵 Extra Implementado | Backend: backend/utils/ordenAutomata.js | Sistema Base | FSM probada en vivo: rechazo una transicion ilegal con HTTP 409 "La orden ya esta en estado final". El automata hace su trabajo. | ✅ Ejecutado
REQ-BONUS-2 | Extra / Valor Agregado | Servidor WhatsApp Open Source Multi-Device (Baileys). | Envío de notificaciones y PDFs vía WhatsApp Web sin costo de API de terceros. | 🔵 Extra Implementado | Backend: backend/utils/whatsappService.js y panel admin de vinculación QR | Sistema Base | Baileys arranca y genera el QR de vinculacion al iniciar el servidor (confirmado en el log). | ✅ Ejecutado
DOC-01 | 9. Entregables Académicos | Presentación Ejecutiva en PowerPoint (Inglés). | Presentación de funcionalidades, arquitectura y costos de implementación en idioma inglés. | 🟡 Pendiente Equipo | Crear archivo: docs/entrega/Presentacion_Ejecutiva_UMG_Personaliza.pptx | Persona C | NO EXISTE. Es el unico entregable de la evaluacion final sin ningun avance junto con el video. | 🟡 Archivo
DOC-02 | 9. Entregables Académicos | Video explicativo técnico y funcional (Inglés, 5 min máx). | Video donde participe cada integrante explicando: BD, Backend, Frontend y demostración funcional. | 🟡 Pendiente Equipo | Grabar y subir a YouTube / Drive y adjuntar link en presentación. | Todo el Equipo | NO GRABADO. Requisito duro de la nota final y el de mayor riesgo porque depende de los 6 integrantes. | 🟡 Archivo
DOC-03 | 9. Entregables Académicos | Diagramas UML (Casos de Uso, Clases, Flujo). | Modelado en StarUML o equivalente de casos de uso de la tienda y diagramas de flujo. | ✅ Cumplido | Generar archivos en: docs/entrega/uml/ | Persona C | YA ENTREGADO - la matriz estaba desactualizada. Estan casos-de-uso.drawio, diagrama-de-clases.drawio y arquitectura.drawio, mas sus PDF exportados. | 🟡 Archivo
DOC-04 | 9. Entregables Académicos | Diagrama de Flujo en BIZAGI (Checkout y Entrega). | Modelado BPMN del flujo de compra desde carrito hasta entrega por repartidor. | ✅ Cumplido | Generar archivo: docs/entrega/flujo_compra_bizagi.bpm | Persona C | YA ENTREGADO - la matriz estaba desactualizada. proceso-compra-entrega.bpmn validado como XML BPMN 2.0 correcto: 4 carriles (Comprador, Sistema, Taller, Repartidor), 16 tareas, 4 compuertas y 25 flujos. Importable en Bizagi. | ✅ Ejecutado
DOC-05 | 9. Entregables Académicos | Manual de Usuario del Comprador (Cliente). | Guía ilustrada paso a paso con capturas del registro, personalización, compra y tracking. | 🟡 Pendiente Equipo | Generar PDF: docs/entrega/Manual_Usuario_Comprador.pdf | Persona C | NO EXISTE. Las guias que hay (compilacion y consumo de APIs) son tecnicas, no un manual para el comprador. | 🟡 Archivo
DOC-06 | 9. Entregables Académicos | Colección de Pruebas POSTMAN exportada. | Colección JSON con endpoints de Auth, Tienda, Carrito, Órdenes, Admin y Repartidor documentados. | 🟡 Entregado con fallos | Exportar colección JSON en: docs/entrega/UMG_Personaliza.postman_collection.json | Persona A | YA ENTREGADO pero CON DEFECTOS. Se ejecutaron las 59 peticiones contra el sistema: 37 OK y 10 ROTAS por campos mal puestos (ver pestana Pendientes). | ✅ Ejecutado
DOC-07 | 9. Entregables Académicos | Despliegue en Servidor Público con Dominio y SSL. | Publicación en VPS / Hosting (Hostinger / AWS / Oracle Cloud) con certificado HTTPS Let's Encrypt. | 🟡 Pendiente Equipo | Configurar servidor público y compartir URL en informe final. | Persona F | Sigue solo en local: PUBLIC_URL=http://localhost:8082 y COOKIE_SECURE=false. Sin dominio ni certificado. | ✅ Ejecutado

## ⏳ Pendientes
LO QUE FALTA — auditoría con el sistema en ejecución · 20/09/2026
ID | Qué falta | Detalle y evidencia concreta | Responsable | Prioridad | Esfuerzo | ¿Por qué importa?
ENTREGABLES ACADEMICOS — sin ningun avance
P-01 | Video explicativo (ingles, 5 min) | No existe. Deben aparecer los 6 integrantes explicando su modulo. Es el pendiente de mayor riesgo porque depende de coordinar a todo el equipo, no de programar. | Todo el equipo | 🔴 Critica | Alto | Requisito duro de la Evaluacion Final. Sin esto no se cierra la nota.
P-02 | Presentacion ejecutiva PPT (ingles) | No existe el archivo. Debe cubrir funcionalidades, arquitectura y costos de implementacion, en ingles. | Persona C | 🔴 Critica | Medio | Requisito de la Evaluacion Final. Ademas debe llevar el enlace del video.
P-03 | Manual de Usuario del Comprador | No existe. Las dos guias que hay (compilacion y consumo de APIs) son tecnicas, no para el comprador. Falta el paso a paso ilustrado de registro, personalizacion, compra y tracking. | Persona C | 🔴 Alta | Medio | Requisito de la Evaluacion Final.
P-04 | Despliegue publico con dominio y SSL | Sigue solo en local: PUBLIC_URL=http://localhost:8082 y COOKIE_SECURE=false. Falta VPS, dominio y certificado Lets Encrypt. | Persona F | 🔴 Alta | Alto | Requisito de la Evaluacion Final. Al publicar hay que poner COOKIE_SECURE=true.
DEFECTOS DE CODIGO ENCONTRADOS AL PROBAR EL SISTEMA
P-05 | BUG: crear area de entrega rompe el servidor | POST /api/tienda/areas devuelve HTTP 500 SIEMPRE, con el mensaje (intermediate value) is not iterable. Causa exacta: ordenes.js linea 97 hace const [result] = await queryLocal(...) pero queryLocal ya devuelve rows (database.js:167). Se arregla quitando los corchetes. | Persona E | 🔴 Alta | 15 min | REQ-16 esta marcado como cumplido y NO lo esta. El admin no puede dar de alta un area nueva durante la demo.
P-06 | BUG: la bitacora no registra intentos fallidos | access_logs tiene 99 filas y las 99 son exitosas. logAccess() nunca se llama con exitoso:false (login.js lineas 203, 293 y 375). El parametro existe pero ninguna llamada lo usa. | Persona D | 🟠 Media | 30 min | REQ-33 pide una bitacora auditable. Hoy no se puede detectar fuerza bruta ni mostrar accesos denegados; la estadistica siempre dira 100% de exito.
P-07 | BUG: el canal de notificacion se guarda mal por API | Enviar notif_whatsapp=0 lo guarda como activado, porque en JavaScript la cadena 0 es verdadera (registro.js lineas 74-75). Por la web funciona bien (la casilla sin marcar no se envia), pero por API no. | Persona B | 🟠 Media | 20 min | REQ-02 dice que el comprador elige su canal. Con el collection de Postman se le activa WhatsApp aunque lo haya rechazado.
P-08 | Postman: 10 de las 59 peticiones fallan | Ejecutadas todas contra el sistema. Fallan: Registro (faltan nombres, apellidos y nombre_usuario), Validar unico (manda campo/valor en vez de correo/usuario), Login QR, Reenviar codigo, Recuperar y Restablecer contrasena, Cambiar rol, Activar usuario (manda estado y el backend espera nuevoEstado), Listar repartidores (apunta a /admin/conductores, que no existe) y Editar producto (PUT parcial). | Persona A | 🔴 Alta | 2 h | DOC-06 es un entregable calificado. Si el catedratico lo ejecuta tal cual, 10 peticiones le dan error.
P-09 | Validar las entradas antes de tocar la base | PUT /productos/:id y PUT /usuarios/:id/estado devuelven HTTP 500 cuando falta un campo, en vez de 400. El error real en el log era: Bind parameters must not contain undefined. | Persona D | 🟢 Baja | 45 min | Un 500 significa que el servidor se rompio. Ante datos incompletos debe responder 400, no reventar.
CONFIGURACION — el codigo ya esta, faltan las llaves
P-10 | Claves de la pasarela Recurrente | El codigo ya es real y completo (el mock fue retirado): cliente de checkout alojado, webhook y 3 columnas en BD. Solo faltan RECURRENTE_PUBLIC_KEY y RECURRENTE_SECRET_KEY en el .env. Conviene empezar por el entorno Sandbox, que no mueve dinero real. | Persona A | 🟠 Media | 1 h | Es lo unico que separa a REQ-18 de estar cerrado. Sin claves, el pago con tarjeta responde 503.
P-11 | Verificar la firma del webhook | Queda un TODO explicito en ordenes.js linea 351. Hoy el webhook se protege con un secreto dentro de la URL, que sirve, pero falta validar la firma que manda Recurrente en la cabecera. | Persona A | 🟠 Media | 1 h | Sin firma, quien adivine la URL podria marcar una orden como pagada sin haber pagado.
P-12 | Claves de reCAPTCHA y quitar el SKIP | En el .env: RECAPTCHA_SITE_KEY y RECAPTCHA_SECRET_KEY estan vacias y RECAPTCHA_SKIP=true. El codigo esta completo en frontend y backend; solo falta configurarlo. | Persona D | 🟠 Media | 30 min | REQ-19 figura como cumplido pero hoy esta apagado: el checkout no valida bots y no se puede demostrar en la defensa.
DATOS Y CONTENIDO
P-13 | Fotografias reales de los productos | Los 6 productos tienen imagen_url = NULL. En todo el proyecto solo hay 4 imagenes: los 3 filtros faciales y el logo de la UMG. | Persona E | 🟠 Media | 2 h | El catalogo se ve vacio en la demo, y es lo primero que ve el catedratico al abrir la tienda.
P-14 | Completar el catalogo a 12 productos | La matriz decia 12 productos base pero la base sirve 6 (02-ecommerce.sql). O se suben 6 mas, o se corrige el documento. | Persona E | 🟢 Baja | 1 h | Coherencia entre lo que se entrega por escrito y lo que ensena el sistema.

## 🧪 Evidencia 1ra Revisión
PRIMERA REVISIÓN (2 pts) — PRUEBAS CON EL SISTEMA EN EJECUCIÓN · 20/09/2026
# | Requisito de la 1ra Revisión | Prueba ejecutada | Resultado obtenido | Veredicto | Observación
REQUISITO 1 — DIAGRAMA DE FLUJO EN BIZAGI
1.1 | Diagrama BIZAGI | Validar proceso-compra-entrega.bpmn como XML BPMN 2.0 y contar sus elementos. | XML valido. 4 carriles (Comprador, Sistema, Taller, Repartidor), 16 tareas, 4 compuertas, 2 fines, 25 flujos. | ✅ Pasa | BPMN 2.0 estandar, importable en Bizagi. Ademas exportado a PDF.
REQUISITO 2 — DIAGRAMA DE BASE DE DATOS
2.1 | Diagrama ER | Listar las tablas reales de MySQL y contrastarlas con DIAGRAMA_ER.md. | 15 tablas en la base y las 15 documentadas. Ninguna sin documentar. | ✅ Pasa | Incluye ademas arquitectura.drawio y los PDF exportados.
2.2 | La base arranca limpia | docker compose up -d --build partiendo de cero. | MySQL 8.0 healthy. Los scripts 02, 05 y 06 corrieron sin abortar. | ✅ Pasa | El fallo del USE en 06-pagos-recurrente.sql ya estaba corregido.
REQUISITO 3 — REGISTRO DE USUARIO Y LOGIN
3.1 | Validacion de unicidad | POST /validar_unico con un correo existente y con uno nuevo. | Repetido: 'El correo ya esta registrado'. Nuevo: '1' (libre). | ✅ Pasa
3.2 | Campos obligatorios | POST /registro enviando solo el nombre. | HTTP 400 'Faltan campos obligatorios'. | ✅ Pasa
3.3 | Registro completo | POST /registro con todos los datos de un comprador nuevo. | HTTP 201. Usuario id 783 creado y confirmado en la tabla usuarios. | ✅ Pasa
3.4 | Contrasena cifrada | Consultar el hash directamente en MySQL. | Hash $2b$10$... de 60 caracteres: bcrypt con 10 salt rounds. | ✅ Pasa | Cumple el REQ-03 tal como lo pide el documento.
3.5 | Rol automatico de Comprador | Revisar Id_Rol_Usuario del usuario recien creado. | rol = 6 (Comprador), asignado sin intervencion. | ✅ Pasa
3.6 | OTP con codigo incorrecto | POST /verify-registration-code con el codigo 000000. | HTTP 400 'Codigo invalido o expirado'. | ✅ Pasa
3.7 | OTP con codigo correcto | Leer el codigo real de la tabla verificaciones y enviarlo. | HTTP 200 'Usuario verificado correctamente'. | ✅ Pasa
3.8 | No se entra sin verificar | Registrar un usuario nuevo e intentar login SIN verificar el OTP. | HTTP 401. En la base queda activo=0 y correo_ver=0 hasta verificar. | ✅ Pasa | La puerta de verificacion funciona correctamente.
3.9 | Login de los 4 roles | POST /login con admin, supervisor, repartidor y test. | Los 4 devuelven HTTP 200 con token JWT valido. | ✅ Pasa | Las credenciales de la pestana Roles funcionan tal como estan escritas.
3.10 | Contenido del JWT | Decodificar el token del administrador. | Trae sub, uid, usuario, correo, rol 'Administrador', mfa, iss, aud y exp de 15 min. | ✅ Pasa
3.11 | Contrasena incorrecta | POST /login con la contrasena equivocada. | HTTP 401 'Usuario o contrasena invalidos'. | ✅ Pasa | Mismo mensaje para usuario inexistente: no revela si la cuenta existe.
3.12 | Control de acceso por rol | GET /admin/usuarios sin token, con token de comprador y con token de admin. | Sin token 401 · Comprador 403 · Admin 200. | ✅ Pasa | El middleware de roles hace exactamente lo que debe.
3.13 | Proteccion de fuerza bruta | Repetir intentos de login hasta pasar el limite. | HTTP 429 'Demasiados intentos de acceso. Espera 95 segundos'. | ✅ Pasa | Rate limit activo: 25 intentos por cada 5 minutos.
3.14 | Bitacora de accesos | Consultar las tablas auditoria y access_logs. | 19 filas en auditoria y 99 en access_logs, pero las 99 son exitosas. | 🟡 Parcial | Los intentos fallidos no se registran nunca. Ver P-06 en Pendientes.
REQUISITO 4 — SITIO PUBLICO
4.1 | Paginas publicas | Pedir por HTTP las 10 rutas principales del sitio. | Las 10 devuelven HTTP 200: inicio, recuperar, tienda, tracking, dashboard, entrega, admin, CSS y JS. | ✅ Pasa
4.2 | API publica sin sesion | GET a config, roles, productos, categorias y areas. | Las 5 devuelven 200. Roles trae los 4 correctos; areas trae las 4 del campus. | ✅ Pasa
4.3 | Ningun recurso roto | Extraer todos los src y href de las paginas y pedirlos uno a uno. | Ni un solo 404. Todos los CSS, JS e imagenes cargan. | ✅ Pasa
4.4 | Cabeceras de seguridad | Inspeccionar las cabeceras de la respuesta HTTP real. | CSP completa, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options nosniff y Referrer-Policy presentes. | ✅ Pasa | Cubre el REQ-32 de desarrollo seguro OWASP.
4.5 | Catalogo con datos | GET /api/tienda/productos. | 6 productos con precio, stock y lado B. Los 6 con imagen_url = NULL. | 🟡 Parcial | Funciona, pero sin fotos el catalogo se ve vacio. Ver P-13.
VEREDICTO: 20 pruebas pasan, 2 parciales, 0 fallan. Los cuatro requisitos de la 1ra Revisión (Bizagi, diagrama de BD, registro + login y sitio público) están cumplidos y son demostrables en vivo.

## 👥 Asignaciones de Equipo
PLAN DE ASIGNACIÓN DE TAREAS POR INTEGRANTE (EQUIPO DE DESARROLLO)
Integrante | Nombre del Estudiante | Rol / Área de Especialidad | Tareas Específicas a Realizar | Prioridad | Entregables Concretos | Estado
Persona A | [Asignar Nombre 1] | Integraciones & Pasarela de Pagos | 1. Integrar API de Recurrente (Sandbox/Producción) en checkout. 2. Conectar Webhook de confirmación de pago. 3. Guardar ref_pago en BD. 4. Crear colección Postman con endpoints de Checkout y Auth. | 🔴 Alta | • Código integración Recurrente • Postman Collection JSON exportado • 3 casos de prueba (aprobado/rechazado) | 🟡 Pendiente
Persona B | [Asignar Nombre 2] | UX, Tracking & Notificaciones | 1. Verificar flujo de tracking en vivo WebSocket (/ws/tienda). 2. Probar envío de constancias PDF por correo/WhatsApp. 3. Añadir micro-animaciones o alertas visuales al cambiar de estado. | 🟠 Media | • Pruebas de tracking validadas • Verificación de plantilla de correos y WhatsApp | ✅ 90% Avanzado
Persona C | [Asignar Nombre 3] | Documentación Académica & UML | 1. Elaborar Diagrama de Flujo en BIZAGI (Proceso de compra y entrega). 2. Crear Diagramas UML en StarUML (Casos de uso, clases, arquitectura). 3. Redactar Manual de Usuario del Comprador con capturas. 4. Coordinar presentación PPT en inglés. | 🔴 Alta | • Archivo Bizagi (.bpm/.pdf) • Diagramas UML exportados • Manual de Usuario en PDF • PPT de exposición en inglés | 🟡 En Proceso
Persona D | [Asignar Nombre 4] | Seguridad, Auditoría & QA | 1. Validar registros en tabla auditoria (quién, qué, cuándo, IP). 2. Verificar sanitización y protección OWASP en endpoints. 3. Ejecutar script de pruebas automáticas qa-tienda-smoke.ps1 (35/35). 4. Configurar reCAPTCHA en producción. | 🟠 Media | • Reporte de Auditoría y QA validado • Checklist de seguridad OWASP | ✅ 90% Avanzado
Persona E | [Asignar Nombre 5] | Datos de Prueba & Catálogo | 1. Cargar fotografías reales de artículos del campus en catálogo. 2. Configurar stock inicial y nombres de Áreas de Entrega del campus. 3. Crear usuarios de prueba adicionales con rol Repartidor y Comprador. 4. Validar exportación de CSV en Dashboard de Ventas. | 🟠 Media | • Script SQL con catálogo final poblado • Fotos de productos optimizadas • Reporte de stock verificado | ✅ 85% Avanzado
Persona F | [Asignar Nombre 6] | DevOps & Despliegue en Servidor | 1. Desplegar aplicación en servidor público (Docker Compose en VPS). 2. Configurar dominio público con certificado SSL (Let's Encrypt / HTTPS). 3. Validar volumen persistente para base de datos y uploads. 4. Asegurar repositorio Git con cuenta del catedrático añadida. | 🔴 Alta | • URL pública accesible con HTTPS • Guía de compilación y despliegue (Backend/Frontend) • Repo Git actualizado y compartido | 🟡 En Proceso
Todo el Equipo | Todos los Integrantes | Video Demostrativo del Proyecto | 1. Grabar video explicativo técnico y funcional (5 min máximo en idioma INGLÉS). 2. Cada integrante debe aparecer explicando su módulo respectivo. 3. Subir video y agregar enlace en la presentación ejecutiva. | 🔴 Alta (Requisito) | • Enlace al video explicativo (YouTube / Google Drive público) | 🟡 Pendiente

## 🔐 Roles y Credenciales
ESTRUCTURA DE ROLES, ACCESOS Y CREDENCIALES DE PRUEBA
ID Rol | Rol | Usuario / Clave Prueba | URL de Acceso | Permisos y Funcionalidades | Estado de Pruebas
4 | ADMINISTRADOR | admin / admin123 | /admin/administrador.html | Gestión de usuarios, asignación de roles, auditoría de accesos, catálogo de productos, Áreas de entrega, vinculación WhatsApp y gestión de órdenes. | ✅ 100% Funcional
5 | SUPERVISOR | supervisor / supervisor123 | /supervisor/dashboard.html | Dashboard de ventas en tiempo real, KPIs financieros (ingresos, total órdenes, ticket promedio), distribución por estados, top productos y exportación CSV. | ✅ 100% Funcional
7 | REPARTIDOR | repartidor / repartidor123 | /repartidor/entrega.html | Búsqueda por código o escáner QR de constancia, salida a ruta, confirmación de entrega con firma digital en canvas, foto de comprobante y registro de "No encontrado". | ✅ 100% Funcional
6 | COMPRADOR | test / test123 (O nuevo registro) | /comprador/tienda.html | Catálogo de artículos, personalización interactiva Lado A/B (filtros faciales + stickers), carrito, checkout, tracking en tiempo real, historial y descarga de PDF. | ✅ 100% Funcional